**Расчет оценки эффективности государственной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2018 г.**

**1. Оценка результатов государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | | Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб. | | | | Примечание |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | [Подпрограмма](#Par426)«Организация деятельности и управление в системе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 5 | -1333,3 | -1328,3 | -26566 | 294 476,2 | 293 638,5 | -837,7 | -0,3 | Значительное увеличение материального ущерба в связи с ЧС федерального уровня (крупным пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня») |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности органов государственной власти |
| 2 | [Подпрограмма](#Par448)«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |
| 2.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2 | Основное мероприятие: оснащение спасательных формирований | Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 4 | -7100 | -7096 | -177400 | 5180 | 5179,6 | -0,4 | -0,007 | Гибель увеличилась в связи с ЧС федерального уровня (пожар в ТРЦ "Зимняя вишня") а также в связи с отсутствием погибших в 2017 году погибших при ЧС |
| 2.2.1 | Мероприятие: приобретение аварийно-спасательного инструмента для проведения аварийно-спасательных работ при техногенных авариях, катастрофах |
| 2.2.2 | Мероприятие: приобретение мобильного комплекса информирования и оповещения населения на базе громкоговорящих носимых комплексов оповещения для населения, проживающего на территории сельской местности |
| 2.2.3 | Мероприятие: приобретение парашютных систем |
| 2.2.4 | Мероприятие: закупка медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ), средств индивидуальной защиты (СИЗ), проведение лабораторных испытаний противогазов |
| 2.2.5 | Мероприятие: приобретение средств связи для областной поисково-спасательной службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2.6 | Мероприятие: приобретение автомобилей УАЗ для областной поисково-спасательной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Мероприятие: приобретение аэробота для областной поисково-спасательной службы |
| 2.2.8 | Мероприятие: приобретение водолазного снаряжения |
| 2.2.9 | Мероприятие: приобретение комплектов индивидуальных противоожоговых |
| 2.2.10 | Мероприятие: приобретение регистратора сейсмических сигналов «Байкал-8.1» |
| 2.2.11 | Мероприятие: приобретение снаряжения парашютиста-пожарного |
| 2.2.12 | Мероприятие: приобретение барокамеры для областной поисково-спасательной службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | [Подпрограмма](#Par571)«Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2 | -47,7 | -45,7 | -2285 | 206181,1 | 205760 | -421,1 | -0,2 | Гибель увеличилась в связи с ЧС федерального уровня (пожар в ТРЦ "Зимняя вишня") |
| 3.2 | Основное мероприятие: оснащение противопожарной службы |
| 3.2.1 | Мероприятие: приобретение здания для размещения пожарного депо в селе Елыкаево Кемеровского муниципального района |
| 3.2.2 | Мероприятие: приобретение воздушных баллонов для дыхательных аппаратов |
| 3.2.3 | Мероприятие: приобретение оборудования для оснащения газодымозащитной службы |
| 3.2.4 | Мероприятие: приобретение стационарных комплектов радиостанций для пожарных частей и ретрансляторов для удаленных участков трасс |
| 3.2.5 | Мероприятие: приобретение боевой одежды и снаряжения пожарного |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.2.6 | Мероприятие: приобретение спасательного устройства капюшонного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Мероприятие: приобретение пожарных рукавов |
| 3.2.8 | Мероприятие: приобретение пенообразователя |
| 3.2.9 | Мероприятие: приобретение средств связи для противопожарной службы |
| 3.3 | Основное мероприятие: организация и проведение областных соревнований | Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2 | -186,2 | -184,2 | 9210 | 150 | 150 | 0 | 0 | Количество пострадавших увеличилась в связи с ЧС федерального уровня (пожар в ТРЦ "Зимняя вишня") |
| 3.3.1 | Проведение соревнования «Юный пожарный» |
| 3.3.2 | Проведение соревнования «Юный спасатель» |
| 3.3.3 | Проведение соревнования «Школа безопасности» |
| 4 | [Подпрограмма](#Par675)«Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» | Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» | процентов | 95 | 95 | 0 | 0 | 51678,0 | 51678,0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия осуществлено на 100% |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Подпрограмма «Антитеррор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройств заграждения | Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | процентов | 95 | 95 | 0 | 0 | 3665,0 | 3463,6 | -201,4 | -5,5 | Финансирование мероприятия осуществлено на 94,5% |
| 5.1.1 | Установка систем видеонаблюдения (ГКУ Кемеровской области «Хозяйственный комплекс Администрации Кемеровской области») |
| 5.1.2 | Установка систем видеонаблюдения (департамент образования и науки Кемеровской области) |
| 5.1.3 | Установка систем видеонаблюдения (департамент охраны здоровья населения Кемеровской области) |
| 5.1.4 | Установка систем видеонаблюдения, установка заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан (департамент культуры и национальной политики Кемеровской области) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1.5 | Установка систем контроля доступа, установка систем видеонаблюдения (департамент социальной защиты населения Кемеровской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Установка громкоговорящей связи (департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области) |
| 5.2 | Основное мероприятие: приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | процентов | 95 | 95 | 0 | 0 | 248,6 | 248,6 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия осуществлено на 100% |
| 6 | Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 5 | -1333,3 | -1328,3 | -26566 | 294 476,2 | 293 638,5 | -837,7 | -0,3 | Значительное увеличение материального ущерба в связи с ЧС федерального уровня (крупным пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня") |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по данной подпрограмме, в общей сумме расходов, направленных на реализацию Государственной программы | процентов | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 402,6 | 378,4 | -24,2 | -6 |  |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
|  | Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |

2. Состояние целевого индикатора Государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2018г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Динамика целевого индикатора** | **Состояние целевого индикатора** | | |
| **при росте объема финансирования из областного бюджета** | **при сохранении объема финансирования из областного бюджета** | **при снижении объема финансирования из областного бюджета** |
| Сокращение мат. ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по данной подпрограмме, в общей сумме расходов, направленных на реализацию Государственной программы | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |

Примечание. В графах 3,4,5 указаны баллы для оценки состояния целевого индикатора программы.

**3. Итоговая оценка состояния целевых индикаторов Государственной программы Кемеровской области**

**«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2018г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора (в баллах) |
| 1 | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 1 |
| 2 | Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 1 |
| 3 | Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 1 |
| 4 | Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 0 |
| 5 | Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности" | 1 |
| 6 | Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | 2 |
| 7 | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | 1 |
| 8 | Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по данной подпрограмме, в общей сумме расходов, направленных на реализацию Государственной программы | 2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | | 9 |

**4. Оценка эффективности реализации государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2018г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка состояния (баллов) | Результат | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Положительное значение  (ИОС:9>7) | Высокая эффективность Государственной программы | Целесообразно продолжить реализацию мероприятий программы |

Директор программы,

первый заместитель

Губернатора Кемеровской области В.Н. Телегин

Исп.: Д.А. Пашинский

тел. 34-94-82, 4-83