**Расчет оценки эффективности государственной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2019 г.**

**1. Оценка результатов государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | | Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб. | | | | Примечание |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | [Подпрограмма](#Par426)«Организация деятельности и управление в системе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 5 | -716,5 | -711,5 | 14 230 | 840 325,6 | 816 498,3 | -23 827,3 | 2,8 | Рост материального ущерба произошел по причине того, что ЧС произошли на производственных участках (падение вахтового автомобиля и опрокидывание 23 вагонов с рудой с повреждением оборудования), а также в связи с инфляционным ростом цен |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности органов государственной власти |
| 2 | [Подпрограмма](#Par448)«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |
| 2.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3 | Основное мероприятие: выполнение противопаводковых мероприятий в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (устройство дамб, обвалований; искусственное повышение поверхности территории; подсыпка территории; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ) на территории отдельных муниципальных образований Кемеровской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
|  | Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2 | Основное мероприятие: оснащение спасательных формирований | Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 4 | 45,5 | 41,5 | 1 037,5 | 8 644,1 | 8 593,0 | -51,1 | 99,4 | Финансирование мероприятия за отчетный период осуществлено в соответствии с планом |
| 2.2.1 | Мероприятие: приобретение аварийно-спасательного инструмента для проведения аварийно-спасательных работ при техногенных авариях, катастрофах |
| 2.2.2 | Мероприятие: приобретение средств связи для областной поисково-спасательной службы |
| 2.2.3 | Мероприятие: приобретение автомобилей АУЗ для областной поисково-спасательной службы |
| 2.2.4 | Мероприятие: приобретение аэробота для областной поисково-спасательной службы |
| 2.2.5 | Мероприятие: приобретение водолазного снаряжения |
| 2.2.6 | Мероприятие: приобретение комплектов индивидуальных противоожоговых |
| 2.2.7 | Мероприятие: приобретение электронного промерочного комплекса и лодок ПВХ для областной поисково-спасательной службы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2.8 | Мероприятие: приобретение снегоходов в комплекте с санями для транспортировки пострадавших и автомобильных прицепов для доставки снегоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | [Подпрограмма](#Par571)«Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2 | 26,5 | 24,5 | 1 225 | 235 588,2 | 235 091,7 | -496,5 | 0,2 | Значительное сокращение гибели в 2019 году произошло в связи с ЧС федерального уровня в 2018 году  (пожар в ТРЦ "Зимняя вишня") |
| 3.2 | Основное мероприятие: оснащение противопожарной службы |
| 3.2.1 | Мероприятие: приобретение оборудования для оснащения газодымозащитной службы |
| 3.2.2 | Мероприятие: приобретение боевой одежды и снаряжения пожарного |
| 3.2.3 | Мероприятие: приобретение пожарного автомобиля повышенной проходимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.3 | Основное мероприятие: организация и проведение областных соревнований | Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2 | 16,5 | 14,5 | 725 | 150,0 | 150,0 | - | - | Финансирование мероприятия за отчетный период осуществлено в соответствии с планом |
| 3.3.1 | Проведение соревнования «Юный пожарный» |
| 3.3.2 | Проведение соревнования «Юный спасатель» |
| 3.3.3 | Проведение соревнования «Школа безопасности» |
| 4 | [Подпрограмма](#Par675) «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» | Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» | процентов | 95 | 100 | 5 | 5,3 | 57 174,1 | 57 174,1 | - | - | Финансирование мероприятия осуществлено в соответствии с планом |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Подпрограмма «Антитеррор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройств заграждения | Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | процентов | 95 | 99,9 | 4,9 | 5,2 | 3 665 | 3 662,1 | -2,9 | 0,08 | Финансирование мероприятия осуществлено на 99,92% |
| 5.1.1 | Установка систем видеонаблюдения (ГКУ Кемеровской области «Хозяйственный комплекс Администрации Кемеровской области») |
| 5.1.2 | Установка систем видеонаблюдения (департамент образования и науки Кемеровской области) |
| 5.1.3 | Установка систем видеонаблюдения (департамент охраны здоровья населения Кемеровской области) |
| 5.1.4 | Установка систем видеонаблюдения, установка заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан (департамент культуры и национальной политики Кемеровской области) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1.5 | Установка систем контроля доступа, установка систем видеонаблюдения (департамент социальной защиты населения Кемеровской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | Установка громкоговорящей связи (департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области) |
| 5.2 | Основное мероприятие: приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | процентов | 95 | 100 | 5 | 5,3 | 241,4 | 241,3 | -0,1 | 0,04 | Финансирование мероприятия осуществлено на 99,96% |
|  | Мероприятие: приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по данной подпрограмме, в общей сумме расходов, направленных на реализацию Государственной программы | процентов | 0,1 | 0,1 | - | - | 1 441,2 | 1 432,9 | -8,3 | 0,6 | Финансирование мероприятия осуществлено на 99,4% |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
|  | Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |

2. Состояние целевого индикатора Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Динамика целевого индикатора** | **Состояние целевого индикатора** | | |
| **при росте объема финансирования из областного бюджета** | **при сохранении объема финансирования из областного бюджета** | **при снижении объема финансирования из областного бюджета** |
| Сокращение мат. ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |
| Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по данной подпрограмме, в общей сумме расходов, направленных на реализацию Государственной программы | положительная динамика индикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамика индикатора | 0 | 0 | 1 |

Примечание. В графах 3,4,5 указаны баллы для оценки состояния целевого индикатора программы.

**3. Итоговая оценка состояния целевых индикаторов Государственной программы Кемеровской области –**

**Кузбасса «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области»**

**за 2019г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора (в баллах) |
| 1 | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 1 |
| 2 | Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 3 |
| 3 | Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 3 |
| 4 | Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 2 |
| 5 | Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности" | 2 |
| 6 | Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | 3 |
| 7 | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | 3 |
| 8 | Доля средств, выделенных на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений по данной подпрограмме, в общей сумме расходов, направленных на реализацию Государственной программы | 2 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС) | | 19 |

**4. Оценка эффективности реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса**

**«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2019г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка состояния (баллов) | Результат | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Положительное значение  (ИОС:19>8) | Высокая эффективность Государственной программы | Целесообразно продолжить реализацию мероприятий программы |

Директор государственной программы:

заместитель Губернатора Кузбасса В.А. Догадов

Пашинский Дмитрий Александрович

34-94-82, 4-83