**Расчет оценки эффективности государственной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2015 год**

**1. Оценка результатов государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) | Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб. | Примечание |
| Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Плановоезначение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | [Подпрограмма](#Par426) "Организация деятельности и управление в системе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 5 | 69,3 | +64,3 | 1286 | 187 287,5 | 169 632,4 | -17 655,1 | -9,4 |  |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности органов государственной власти |
| 2 | [Подпрограмма](#Par448) "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" |
| 2.1 | Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2 | Основное мероприятие: оснащение спасательных формирований | Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 4 | -75 | -71 | -1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.1 | Приобретение специального имущества для областной поисково-спасательной службы  |
| 2.2.2 | Приобретение аварийно-спасательного инструмента для проведения аварийно-спасательных работ при техногенных авариях, катастрофах |
| 2.2.3 | Приобретение автомобиля повышенной проходимости (в комплекте с аварийно-спасательным инструментом) типа "Егерь" или эквивалента ему |
| 2.2.4 | Приобретение специальных транспортных средств высокой проходимости: снегоболотоходов, мотовездеходов, квадроциклов |
| 2.2.5 | Приобретение снегоходов с прицепами для транспортировки |
| 2.2.6 | Создание региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей |
| 2.2.7 | Ввод телеграфной станции "СТИН-Э" в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2.8 | Приобретение медицинских средств индивидуальной защиты для создания запасов гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Приобретение индивидуальных средств защиты для создания запасов гражданской обороны |
| 2.2.10 | Модернизация сети сейсмостанций и геодинамических полигонов | Временной интервал обработки сейсмособытий | минут | 20 | 20 | 0 | 0 | 67,4 | 66,7 | -0,7 | -1,0 |  |
| 3  | [Подпрограмма](#Par571) "Обеспечение пожарной безопасности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2 | 20,5 | 18,5 | 925 | 169 313,2 | 155 241,1 | -14 072,1 | -8,3 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: оснащение противопожарной службы | Превышение обеспечения пожарных подразделений пожарной техникой по сравнению с нормами положенности | процентов | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1 | Приобретение основных и специальных пожарных автомобилей |
| 3.2.2 | Приобретение пожарных рукавов |
| 3.2.3 | Оснащение газодымозащитной службы (приобретение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, комплектов к ним и приборов проверки) |
| 3.2.4 | Дооборудование подвижного пункта управления Губернатора Кемеровской области |
| 3.2.5 | Приобретение пенообразователя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.3 | Основное мероприятие: организация и проведение областных соревнований | Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2 | 3,1 | +1,1 | 55 | 135 | 135 | 0 | 0 |  |
| 3.3.1 | Проведение соревнования «Юный пожарный» |
| 3.3.2 | Проведение соревнования «Юный спасатель» |
| 3.3.3 | Проведение соревнования «Школа безопасности» |
| 4 | [Подпрограмма](#Par675) "Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности" | процентов | 95 | 95 | 0 | 0 | 43 544,2 | 41 134,5 | -2 409,7 | -5,5 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие: развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава, спасателей и населения |
| 4.2.1 | Обучение спасателей, водолазов, кинологов, работников инструкторского и летного состава авиазвена |
| 4.2.2 | Приобретение электронных средств обучения, оборудования и приборов для организации учебного процесса |
| 4.2.3 | Приобретение аварийно-спасательного инструмента для подготовки спасателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Подпрограмма «Антитеррор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройств заграждения | Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | процентов | 95 | 95 | 0 | 0 | 3 410,0 | 3 272,9 | -137,1 | -4 |  |
| 5.1.1 | Установка систем видеонаблюдения (ГКУ Кемеровской области «Хозяйственный комплекс Администрации Кемеровской области») |
| 5.1.2 | Установка систем видеонаблюдения (департамент образования и науки Кемеровской области) |
| 5.1.3 | Установка систем видеонаблюдения (департамент охраны здоровья населения Кемеровской области) |
| 5.1.4 | Установка систем видеонаблюдения, установка заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан (департамент культуры и национальной политики Кемеровской области) |
| 5.1.5 | Установка систем контроля доступа, установка систем видеонаблюдения (департамент социальной защиты населения Кемеровской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1.6 | Установка громкоговорящей связи (департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие: приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | Приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | процентов | 95 | 0 | -95 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

2. Состояние целевого индикатора государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» в 2015 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Динамика целевого индикатора | Состояние целевого индикатора |
| при росте объема финансирования из областного бюджета | при сохранении объема финансирования из областного бюджета | при снижении объема финансирования из областного бюджета |
| Сокращение мат. ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3  |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Временной интервал обработки сейсмических событий | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Превышение обеспечения пожарных подразделений пожарной техникой по сравнению с нормами положенности | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |

Примечание. В графах 3, 4, 5 указаны баллы для оценки состояния целевого индикатора программы.

**3. Итоговая оценка состояния целевых индикаторов государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» в 2015 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора (в баллах) |
| 1 | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 3 |
| 2 | Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 1 |
| 3 | Временной интервал обработки сейсмособытий | 2 |
| 4 | Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 3 |
| 5 | Превышение обеспечения пожарных подразделений пожарной техникой по сравнению с нормами положенности | 2 |
| 6 | Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 2 |
| 7 | Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности" | 2 |
| 8 | Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | 2 |
| 9 | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | 1 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС)  | 18 |

**4. Оценка эффективности реализации государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» на 2014-2018 годы в 2015 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка состояния (баллов) | Результат | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| 1 | 2 | 3 |
| Положительное значение (ИОС:18>13) | Высокая эффективность Государственной программы | Целесообразно продолжить реализацию мероприятий программы |

Директор программы,

 первый заместитель

Губернатора Кемеровской области М.А. Макин

Исп.: С.В. Афанасьева

Тел.: 36-04-17