**Расчет оценки эффективности государственной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2016 г.**

**1. Оценка результатов государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2016 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) | Объем финансирования из областного бюджета, тыс. руб. | Примечание |
| Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | Плановоезначение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | [Подпрограмма](#Par426) «Организация деятельности и управление в системе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности органов государственной власти | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 5 | -1 402,8 | -1397,8 | 1392,8 | 189 129,2 | 183 702,2 | -5 427,7 | -2,9 | Значительное увеличение материального ущерба при одинаковом количестве ЧС принесли два обрушения зданий и падение самолета на территории Кемеровской области |
| 2 | [Подпрограмма](#Par448) «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» |
| 2.1 | Мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2 | Основное мероприятие: оснащение спасательных формирований | Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 4 | 66,6 | 62,6 | 1565 | 371,5 | 371,5 | 0 | 0 | Гибель сократилась на 33,4% по сравнению с 2015 годом |
| 2.2.1 | Мероприятие: приобретение специального имущества для областной поисково-спасательной службы |
| 2.2.2 | Мероприятие: приобретение аварийно-спасательного инструмента для проведения аварийно-спасательных работ при техногенных авариях, катастрофах |
| 2.2.3 | Мероприятие: приобретение автомобиля повышенной проходимости (в комплекте с аварийно-спасательным инструментом) типа «Егерь» или эквивалента ему |
| 2.2.4 | Мероприятие: приобретение специальных транспортных средств высокой проходимости: снегоболотоходов, мотовездеходов, квадроциклов |
| 2.2.5 | Мероприятие: приобретение снегоходов с прицепами для транспортировки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2.6 | Мероприятие: создание региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Мероприятие: ввод телеграфной станции «СТИН-Э» в эксплуатацию |
| 2.2.8 | Мероприятие: приобретение медицинских средств индивидуальной защиты для создания запасов гражданской обороны |
| 2.2.9 | Мероприятие: приобретение индивидуальных средств защиты для создания запасов гражданской обороны |
| 2.2.10 | Мероприятие: модернизация сети сейсмостанций и геодинамических полигонов | Временной интервал обработки сейсмических событий  | минут | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Несмотря на отсутствие финансирования целевой показатель остался в запланированных пределах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2.11 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за проведение проектно-изыскательских работ по восстановлению и модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по оснащению спасательных формирований в общих расходах Государственной программы | процентов | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.12 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за проведение проектно-изыскательских работ, экспертиза проекта и проверка смет по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области |
| 2.2.13 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за приобретение комплектов оборудования информационно-телекоммуникационного комплекса оповещения и связи для создания комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2.14 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за приобретение автомобиля повышенной проходимости (в комплекте с аварийно-спасательным инструментом) типа «Егерь» или эквивалента ему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за создание региональной подсистемы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей |
| 2.2.16 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за ввод телеграфной станции «СТИН-Э» в эксплуатацию |
| 2.2.17 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за дооборудование подвижного пункта управления Губернатора Кемеровской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3  | [Подпрограмма](#Par571) «Обеспечение пожарной безопасности» | Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2 | 6,7 | 4,7 | 235 | 177 607,1 | 174 162,7 | -3 444,4 | -1,9 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 3.2 | Основное мероприятие: оснащение противопожарной службы | Превышение обеспечения пожарных подразделений пожарной техникой по сравнению с нормами положенности | процентов | 2 | 0 | -2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не достижение плановых значений целевого показателя в связи с недостатком финансирования |
| 3.2.1 | Мероприятие: приобретение основных и специальных пожарных автомобилей |
| 3.2.2 | Мероприятие: приобретение пожарных рукавов |
| 3.2.3 | Мероприятие: оснащение газодымозащитной службы (приобретение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, комплектов к ним и приборов проверки) |
| 3.2.4 | Мероприятие: дооборудование подвижного пункта управления Губернатора Кемеровской области |
| 3.2.5 | Мероприятие: приобретение пенообразователя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.2.6 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за приобретение боевой одежды пожарного | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по оснащению противопожарной службы в общих расходах Государственной программы | процентов | 0,41 | 0,41 | 0 | 0 | 1686,4 | 1686,4 | 0 | 0 |  |
| 3.2.7 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за приобретение комплектов противочумных костюмов (костюмов противоэпидемиологических) |
| 3.2.8 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за оснащение газодымозащитной службы (приобретение дыхательных аппаратов на сжатом воздухе, комплектов к ним и приборов проверки) |
| 3.2.9 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за приобретение пожарных рукавов |
| 3.3 | Основное мероприятие: организация и проведение областных соревнований | Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 2 | 6,7 | 4,7 | 235 | 150 | 100 | -50 | 33,3 | Проведение соревнования «Школа безопасности» осуществлено без финансирования |
| 3.3.1 | Проведение соревнования «Юный пожарный» |
| 3.3.2 | Проведение соревнования «Юный спасатель» |
| 3.3.3 | Проведение соревнования «Школа безопасности» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | [Подпрограмма](#Par675) «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время» | Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» | процентов | 95 | 95 | 0 | 0 | 45 078,9 | 44 632,0 | -446,9 | -1 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 4.2 | Основное мероприятие: развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава, спасателей и населения |
| 4.2.1 | Обучение спасателей, водолазов, кинологов, работников инструкторского и летного состава авиазвена |
| 4.2.2 | Мероприятие: приобретение электронных средств обучения, оборудования и приборов для организации учебного процесса |
| 4.2.3 | Мероприятие: приобретение аварийно-спасательного инструмента для подготовки спасателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.2.4 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за приобретение автомобиля для проведения занятий выездным методом | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение автомобиля для проведения занятий выездным методом в общих расходах Государственной программы | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Подпрограмма «Антитеррор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие: установка систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, устройств заграждения | Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | процентов | 95 | 51 | -44 | -46 | 3 905,0 | 2 039,7 | -1 865,3 | -48 | Не достижение плановых значений целевого показателя в связи с недостатком финансирования |
| 5.1.1 | Установка систем видеонаблюдения (ГКУ Кемеровской области «Хозяйственный комплекс Администрации Кемеровской области») |
| 5.1.2 | Установка систем видеонаблюдения (департамент образования и науки Кемеровской области) |
| 5.1.3 | Установка систем видеонаблюдения (департамент охраны здоровья населения Кемеровской области) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.1.4 | Установка систем видеонаблюдения, установка заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан (департамент культуры и национальной политики Кемеровской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | Установка систем контроля доступа, установка систем видеонаблюдения (департамент социальной защиты населения Кемеровской области) |
| 5.1.6 | Установка громкоговорящей связи (департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области) |
| 5.2 | Основное мероприятие: приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.2.1 | Мероприятие: приобретение аппаратно-програм-мных комплексов для обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Кемеровской области | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-програм-мных комплексов для обеспечения деятельности антитеррористической комиссии Кемеровской области | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.2 | Мероприятие: приобретение аппаратно-програм-мных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий  | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-програм-мных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | процентов | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования |
| 5.2.3 | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности за приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий в общих расходах Государственной программы | процентов | 0,07 | 0,07 | 0 | 0 | 273,2 | 273,1 | -0,1 | -0,04 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Подпрограмма «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | процентов | 5 | - 1 402,8 | +1397,8 | 1392,8 | 9 592,6 | 3 988,8 | -5 603,8 | -58 |  |
| 6.1 | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений |
| 6.2 | Основное мероприятие: повышение квалификации преподавателей по подготовке персонала дежурно-диспетчерских служб Системы-112 |

2. Состояние целевого индикатора Государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2016 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Динамика целевого индикатора** | **Состояние целевого индикатора** |
| **при росте объема финансирования из областного бюджета** | **при сохранении объема финансирования из областного бюджета** | **при снижении объема финансирования из областного бюджета** |
| Сокращение мат. ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Временной интервал обработки сейсмических событий | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по оснащению спасательных формирований в общих расходах Государственной программы | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Превышение обеспечения пожарных подразделений пожарной техникой по сравнению с нормами положенности | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по оснащению противопожарной службы в общих расходах Государственной программы | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных коплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий в общих расходах Государственной программы | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |
| Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | положительная динамикаиндикатора | 1 | 2 | 3 |
| сохранение значенияиндикатора  | 0 | 1 | 2 |
| отрицательная динамикаиндикатора | 0 | 0 | 1 |

Примечание. В графах 3,4,5 указаны баллы для оценки состояния целевого индикатора программы.

**3. Итоговая оценка состояния целевых индикаторов Государственной программы Кемеровской области**

**«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2016 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 1 |
| 2 | Сокращение гибели людей в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 2 |
| 3 | Временной интервал обработки сейсмических событий | 1 |
| 4 | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по оснащению спасательных формирований в общих расходах Государственной программы | 1 |
| 5 | Сокращение количества погибших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 3 |
| 6 | Превышение обеспечения пожарных подразделений пожарной техникой по сравнению с нормами положенности | 1 |
| 7 | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по оснащению противопожарной службы в общих расходах Государственной программы | 1 |
| 8 | Сокращение количества пострадавших людей на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 3 |
| 9 | Выполнение плана комплектования учебных групп ГОБУДПО "Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности" | 2 |
| 10 | Степень выполнения плана по установке систем контроля доступа, систем видеонаблюдения, громкоговорящей связи, заграждений на территории объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан | 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 11 | Степень выполнения плана по приобретению аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий по антитеррору | 0 |
| 12 | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение аппаратно-программных комплексов, электронных средств обучения, оборудования и приборов для проведения занятий в общих расходах Государственной программы | 1 |
| 13 | Сокращение материального ущерба от природных и техногенных катастроф по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | 1 |
| Итоговая оценка состояния (ИОС)  | 18 |

**4. Оценка эффективности реализации государственной программы Кемеровской области «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области» за 2016 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая оценка состояния (баллов) | Результат | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| 1 | 2 | 3 |
| Положительное значение (ИОС:18>13) | Высокая эффективность Государственной программы | Целесообразно продолжить реализацию мероприятий программы |

Директор программы,

первый заместитель

Губернатора Кемеровской области В.Н. Чернов

Исп.: С.В. Афанасьева

Тел.: 36-04-17